«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»»

С.Н. Сюрин

«25»___августа_2018г.

Календарный план реализации инновационного образовательного проекта

«Модель комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучения, воспитания и развития лиц

с ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 0 до 23 лет с позиций междисциплинарного подхода «Инклюзия – 2.0. Точка роста»»

01.12.2018-30.11.2023 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап проекта 01.12.2018-30.08.2019 гг. |  |  |  |  |  |
| 1. | Внутреннее самообследование с оценкой степени готовности к реализации проекта педагогической, родительской и ученической общественности |  |  |  | декабрь 2018г. |
| 2. | Формирование нормативно-правовой базы проекта, разработка локальных нормативно-правовых актов центра, регламентирующих экспериментальную деятельность в рамках проекта. |  |  |  | декабрь 2018г.- май 2019г. |
| 3. | Проведение заседания управляющего совета и педагогического совета по теме проекта, постановка целей и задач, путей реализации проекта |  |  |  | декабрь 2018г. |
| 4. | Формирование инициативной группы специалистов, координирующих реализацию проекта. |  |  |  | декабрь 2018г. |
| 5. | Установочное совещание инициативной группы специалистов, координирующих реализацию проекта |  |  |  | январь 2019г. |
| 6. | Формирование творческой группы педагогов, принимающих участие в реализации проекта. |  |  |  | январь 2019г. |
| 7. | Установочное совещание творческой группы педагогов, принимающих участие в реализации проекта. |  |  |  | январь 2019г. |
| 8. | Актуализация и пополнение банка данных на детей-инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  |  | декабрь 2018г.- май 2019г. |
| 9. | Формирование волонтерского объединения из представителей актива ученического самоуправления школьного отделения МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»». |  |  |  | январь 2019г.- март 2019г. |
| 10. | Установочное собрание волонтерского объединения из числа представителей актива ученического самоуправления. |  |  |  | март 2019г. |
| 11. | Проведение волонтерских и культурно-досуговых мероприятий с привлечением детей-инвалидов и лиц с разными типами ОВЗ |  |  | Экскурсионно-досуговая деятельность с детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ | в течение всего срока реализации подготовительного этапа проекта по отдельному плану |
|  |  |  |  | Тематические классные часы и внеурочные мероприятия, посвященные повышению правовой грамотности обучающихся, дискуссии по формированию толерантного поведения с волонтерской, ученической, педагогической и родительской общественностью |  |
|  |  |  |  | Организация и проведение добровольных благотворительных акций с привлечением детей-инвалидов и лиц с ОВЗ («35 хвостов»; «День добрых дел»; «Дарите книги с любовью», «Подари праздник», «Дарим добро» и др.) |  |
|  |  |  |  | Ежегодная культурно-досуговая акция «Солнечный круг» для детей, страдающих синдромом Дауна с привлечением волонтерского актива |  |
|  |  |  |  | Организация и проведение ежегодных выставок творческих работ детей-инвалидов и лиц с ОВЗ «В мире прекрасного» |  |
|  |  |  |  | Участие в муниципальном культурно-досуговом мероприятии "Бал маленьких принцесс" для детей-инвалидов и несовершеннолетних с ОВЗ |  |
|  |  |  |  | Организация и проведение культурно-досуговых программ в батут-центре г. Красногорска с привлечением детей-инвалидов и несовершеннолетних с ОВЗ |  |
|  |  |  |  | Спортивный лыжный марафон для детей-инвалидов, в т.ч. с ТМНР и несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья |  |
|  |  |  |  | Культурно-досуговая программа, посвященная Дню распространения информации об аутизме |  |
|  |  |  |  | Организация и проведение ежегодного конкурса "Лучший по профессии" в группах слесарей с привлечением детей-инвалидов и лиц с ОВЗ |  |
|  |  |  |  | Организация и проведение мероприятий в рамках Московской областной акции "Здоровье - твое богатство!" с привлечением детей-инвалидов и несовершеннолетних с ОВЗ |  |
|  |  |  |  | Организация и проведение ежегодного конкурса "Лучший по профессии" в группах поваров с привлечением детей-инвалидов и несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 12. | Организация работы школы "Лидер" для педагогических работников, реализующих программы инклюзивного образования для детей-инвалидов и несовершеннолетних с различными видами ОВЗ |  |  |  | январь 2019г. – май 2019г. |
| 13. | Муниципальный семинар-совещание «Организационно-педагогические основы комплексного психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в системе образования городского округа Красногорск», для педагогов-психологов, социальных педагогов МБОУ и МБДОУ, заместителей директоров по воспитательной работе, ответственных по реализации ИПРА в образовательных организациях (ОО) |  |  |  |  |
| 14. | Подготовка и проведение межмуниципального и регионального этапов форума и фестиваля творческих достижений учащихся с ОВЗ «Царство детских сердец»: - Форум проводится в течение 3 дней и заканчивается гала-концертом фестиваля «Царство детских сердец» - В первый день форума проходит пленарное заседание, посвященное решению проблем детства (образование, социальная защита, здравоохранение, общественные организации) и работают дискуссионные площадки для специалистов в сфере сопровождения детей-инвалидов и несовершеннолетних с ОВЗ в Московской области. - Во второй день работают мастер-классы для специалистов и педагогов, родительской общественности по развитию системы коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ и инклюзивной модели образования в Московской области. - В третий день проводим гала-концерт фестиваля «Царство детских сердец» и награждение участников фестиваля. Номинации фестиваля «Царство детских сердец» (декоративно-прикладное искусство; изобразительная деятельность; театрализованная постановка; эстрадный номер; ораторское искусство (стихотворение, басня); социальная реклама. Уровень; Реализация; срок проведения. Зональный уровень; осуществляется отбор полуфиналистов по каждой номинации фестиваля для представления на полуфинал (1 команда от 1 зоны); сентябрь-октябрь. Полуфинал; происходит отбор 3 финалистов по каждой номинации для участия в гала-концерте; ноябрь. Финал; Гала-концерт в 3 день форума; 3 день форума. | декабрь 2018г. |
| 15. | Организация и проведение круглого стола по вопросам улучшения качества жизни детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в городском округе Красногорск |  |  |  | январь 2019г., май 2019г. |
| 16. | Организация заседания Городского методического объединения педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов образовательных организаций городского округа Красногорск по осуществлению сетевого взаимодействия МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» и МБОУ г.о. Красногорск в вопросах совершенствования технологий комплексного психолого-медико-социального сопровождения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  |  | декабрь 2018г., март 2019г., май 2019г. |
| 17. | Создание сборника нормативно-правовых локальных актов образовательной организации в вопросах реализации проекта "Инклюзия - 2.0. Точка роста" |  |  |  | август 2019г. |
| 18. | Разработка и апробация рабочей модели мониторинга с определением методов и форм проведения исследования, разработанным критериальным аппаратом и технологией обработки результатов |  |  |  | январь 2019г. – апрель 2019г. |
| 19. | Создание пакета контрольно-диагностических методик обученности, пакета контрольно-диагностических методик воспитанности, пакета контрольно-диагностических методик, определяющих состояние здоровья учащихся, пакета контрольно-диагностических методик (социологических анкет) для выявления удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством образования в условиях инновационной деятельности |  |  |  | январь 2019г. – август 2019г. |
| 20. | Создание, апробация и внедрение в учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процесс образовательных организаций каталога адаптированных основных и дополнительных общеобразовательных программ для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов. |  |  |  | январь 2019г. – август 2019г. |
| 21. | Фото и видео фиксация мероприятий проекта с целью дальнейшего обобщения и диссеминации опыта, создание информационно-аналитических материалов с размещением их на официальном сайте МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» |  |  |  | декабрь 2018г. – август 2019г. |
| Основной этап проекта 01.09.2019 – 31.12.2022 г.г. |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация механизма эффективной маршрутизации детей-инвалидов с ТМНР с использованием специализированного транспортного средства для МГН для оказания им специализированной, культурно-досуговой и абилитационной помощи |  |  |  | сентябрь 2019г. – август 2020г. |
| 2. | Проведение волонтерских и культурно-досуговых мероприятий с привлечением детей-инвалидов и лиц с разными типами ОВЗ |  | Экскурсионно-досуговая деятельность с детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ |  | в течение всего срока реализации основного этапа проекта по отдельному плану |
|  |  |  | Тематические классные часы и внеурочные мероприятия, посвященные повышению правовой грамотности обучающихся, дискуссии по формированию толерантного поведения с волонтерской, ученической, педагогической и родительской общественностью |  |  |
|  |  |  | Организация и проведение добровольных благотворительных акций с привлечением детей-инвалидов и лиц с ОВЗ («35 хвостов»; «День добрых дел»; «Дарите книги с любовью», «Подари праздник», «Дарим добро» и др.) |  |  |
|  |  |  | Ежегодная культурно-досуговая акция «Солнечный круг» для детей, страдающих синдромом Дауна с привлечением волонтерского актива |  |  |
|  |  |  | Организация и проведение ежегодных выставок творческих работ детей-инвалидов и лиц с ОВЗ «В мире прекрасного» |  |  |
|  |  |  | Участие в муниципальном культурно-досуговом мероприятии "Бал маленьких принцесс" для детей-инвалидов и несовершеннолетних с ОВЗ |  |  |
|  |  |  | Организация и проведение культурно-досуговых программ в батут-центре г. Красногорска с привлечением детей-инвалидов и несовершеннолетних с ОВЗ |  |  |
|  |  |  | Спортивный лыжный марафон для детей-инвалидов, в т.ч. с ТМНР и несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
|  |  |  | Культурно-досуговая программа, посвященная Дню распространения информации об аутизме |  |  |
|  |  |  | Организация и проведение ежегодного конкурса "Лучший по профессии" в группах слесарей с привлечением детей-инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  |
|  |  |  | Организация и проведение мероприятий в рамках Московской областной акции "Здоровье - твое богатство!" с привлечением детей-инвалидов и несовершеннолетних с ОВЗ |  |  |
|  |  |  | Организация и проведение ежегодного конкурса "Лучший по профессии" в группах поваров с привлечением детей-инвалидов и несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| 3. | Организация и проведение цикла муниципальных, межмуниципальных и региональных семинаров для педагогической общественности по вопросам совершенствования технологий комплексного психолого-медико-социального сопровождения воспитания, обучения и социализации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  |  | сентябрь 2019г., февраль 2020г., сентябрь 2020г., февраль 2021г., сентябрь 2021г., февраль 2022г., сентябрь 2022г. |
| 4. | Цикл вебинаров для педагогов по вопросам организации работы совершенствования технологий комплексного психолого-медико-социального сопровождения воспитания, обучения и социализации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  |  | по отдельному плану и тематике, в течение всего срока реализации основного этапа проекта, не реже 1 раза в 2 месяца |
| 5. | Создание, апробация и внедрение коррекционно-развивающих программ, направленных на комплексное психолого-медико-социальное сопровождение детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на разных уровнях образования |  |  |  | сентябрь 2019г. – декабрь 2022г. |
| 6. | Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования о сетевом взаимодействии с целью обеспечения доступности специализированной, культурно-досуговой и абилитационной помощи детям-инвалидам и лицам с ОВЗ |  |  |  | сентябрь 2019г.- октябрь 2019г. |
| 7. | Проведение профилактических тематических акций для ученической общественности, направленных на формирование толерантного и эмпатического отношения к детям-инвалидам |  |  |  | в течение всего срока реализации основного этапа проекта по отдельному плану |
| 8. | Проведение конкурсов социальной рекламы с привлечением ученической общественности общеобразовательных учреждений системы образования городского округа Красногорск и созданием видеосюжетов, пропагандирующих идеи инклюзивного образования, права инвалидов и позитивное отношение к людям с ментальными нарушениями |  |  |  | в течение всего срока реализации основного этапа проекта по отдельному плану |
| 9. | Проведение просветительских и профилактических акций «Доброе сердце», «День добрых дел» и др. с привлечением ученической общественности общеобразовательных организаций системы образования городского округа Красногорск |  |  |  | в течение всего срока реализации основного этапа проекта по отдельному плану |
| 10. | Проведение тематических семинаров, круглых столов, мастер-классов, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки для педагогической общественности в сфере психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов на основании договоров о научно-методическом сотрудничестве с ГБОУ ВО МО «МГОУ»; ФГБОУ ВО «РГСУ»; ФГБОУ ВО «МГППУ»; ФГБОУ ВО «МГЛУ» |  |  |  | по отдельному плану, по мере комплектования групп, но не менее 1 группы обучающихся в календарному году (25чел. в год) |
| 11. | Организация деятельности школы компетентных родителей, проведение мероприятий, направленных на формирование эффективной коммуникации семьи, воспитывающей ребенка-инвалида и общества |  |  |  | сентябрь 2019г. – декабрь 2022г. |
| 12. | Подготовка и проведение межмуниципального и регионального этапов форума и фестиваля творческих достижений учащихся с ОВЗ «Царство детских сердец»: - Форум проводится в течение 3 дней и заканчивается гала-концертом фестиваля «Царство детских сердец» - В первый день форума проходит пленарное заседание, посвященное решению проблем детства (образование, социальная защита, здравоохранение, общественные организации) и работают дискуссионные площадки для специалистов в сфере сопровождения детей-инвалидов и несовершеннолетних с ОВЗ в Московской области. - Во второй день работают мастер-классы для специалистов и педагогов, родительской общественности по развитию системы коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ и инклюзивной модели образования в Московской области. - В третий день проводим гала-концерт фестиваля «Царство детских сердец» и награждение участников фестиваля. Номинации фестиваля «Царство детских сердец» (декоративно-прикладное искусство; изобразительная деятельность; театрализованная постановка; эстрадный номер; ораторское искусство (стихотворение, басня); социальная реклама. Уровень; реализация; срок проведения. Зональный уровень; осуществляется отбор полуфиналистов по каждой номинации фестиваля для представления на полуфинал (1 команда от 1 зоны); сентябрь-октябрь. Полуфинал; происходит отбор 3 финалистов по каждой номинации для участия в гала-концерте; ноябрь. Финал; Гала-концерт в 3 день форума; 3 день форума. | декабрь 2019г., декабрь 2020г., декабрь 2021г., декабрь 2022г. |
| 13. | Проведение тематических профилактических и просветительских мероприятий, в рамках: Международного дня инвалидов (03 декабря), Дня защиты детей (01 июня), Дня людей с синдромом Дауна (21 марта), Дня белой трости (13 ноября), Дня слепых (30 сентября), Дня распространения информации об аутизме (02 апреля), Международного дня редких заболеваний (28 февраля) и др. |  |  |  | ежегодно, по отдельному графику, в соответствии с датами |
| 14. | # Участие региональных смотрах-конкурсах художественной самодеятельности среди обучающихся, воспитанников специальных (коррекционных) образовательных учреждений Московской области |  |  |  | ежегодно, в соответствии с планом работы Министерства образования Московской области |
| 15. | Участие детей-инвалидов в муниципальных и региональных конкурсах для лиц с ментальными нарушениями, подача документов на соискание стипендии Губернатора Московской области для детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ |  |  |  | ежегодно, в соответствии с планом работы Правительства Московской области |
| 16. | Разработка и реализация специальных индивидуальных программ развития детей-инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями развития на основе АООП |  |  |  | сентябрь 2019г. – декабрь 2022г. |
| 17. | Разработка и реализация программ психолого-педагогического сопровождения и профориентации детей-инвалидов, имеющих индивидуальную программу реабилитации и абилитации, выданную органами МСЭ по Московской области |  |  |  | сентябрь 2019г. – декабрь 2022г. |
| 18. | Разработка и реализация программ психолого-педагогического сопровождения и профориентации детей-инвалидов, проживающих в приемных и замещающих семьях |  |  |  | сентябрь 2019г. – декабрь 2022г. |
| 20. | Издание учебно-методического сборника с опытом реализации принципа сетевого взаимодействия центра с учреждениями образования, социальной защиты и здравоохранения с целью обеспечения доступности специализированной, культурно-досуговой и абилитационной помощи детям-инвалидам и лицам с разными типами ОВЗ. |  |  |  | август 2020г. |
| 21. | Издание сборника рекомендаций для учреждений системы образования по проведению профилактической и просветительской работы с родительской, педагогической и ученической общественностью по пропаганде идей инклюзивного образования, формирования компетентностной основы толерантного и эмпатического отношения к детям-инвалидам и лицам с разными типами ОВЗ. |  |  |  | август 2021г. |
| 22. | Издание учебно-методического сборника с результатами апробации и внедрения модели комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучения, воспитания и развития лиц с ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 0 до 23 лет с позиций междисциплинарного подхода «Инклюзия – 2.0. Точка роста» |  |  |  | август 2022г. |
| 23. | ## Разработка, апробация и внедрение в учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процесс развивающих, коррекционно-развивающих, профилактических и просветительских программ. Участие во Всероссийском конкурсе лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде |  |  |  | ежегодно, по отдельному плану, в соответствии с планом работы Федерации психологов образования России |
| 24. | Разработка и распространение буклетов просветительской и профилактической направленности, пропагандирующих идеи инклюзивного образования и изменение отношения педагогической, родительской и ученической общественности к людям с инвалидностью, развитие толерантного и эмпатического отношения к ним |  |  |  | сентябрь 2019г. – декабрь 2022г. |
| 25. | Фото и видео фиксация мероприятий проекта с целью дальнейшего обобщения и диссеминации опыта, создание информационно-аналитических материалов с размещением их на официальном сайте МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» |  |  |  | сентябрь 2019г. – декабрь 2022г. |
| Диссеминация 01.09.2021-30.11.2023 гг. |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение волонтерских и культурно-досуговых мероприятий с привлечением детей-инвалидов и лиц с разными типами ОВЗ | Экскурсионно-досуговая деятельность с детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ |  |  | в течение всего срока реализации основного этапа проекта по отдельному плану |
|  |  | Тематические классные часы и внеурочные мероприятия, посвященные повышению правовой грамотности обучающихся, дискуссии по формированию толерантного поведения с волонтерской, ученической, педагогической и родительской общественностью |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение добровольных благотворительных акций с привлечением детей-инвалидов и лиц с ОВЗ («35 хвостов»; «День добрых дел»; «Дарите книги с любовью», «Подари праздник», «Дарим добро» и др.) |  |  |  |
|  |  | Ежегодная культурно-досуговая акция «Солнечный круг» для детей, страдающих синдромом Дауна с привлечением волонтерского актива |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение ежегодных выставок творческих работ детей-инвалидов и лиц с ОВЗ «В мире прекрасного» |  |  |  |
|  |  | Участие в муниципальном культурно-досуговом мероприятии "Бал маленьких принцесс" для детей-инвалидов и несовершеннолетних с ОВЗ |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение культурно-досуговых программ в батут-центре г. Красногорска с привлечением детей-инвалидов и несовершеннолетних с ОВЗ |  |  |  |
|  |  | Спортивный лыжный марафон для детей-инвалидов, в т.ч. с ТМНР и несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
|  |  | Культурно-досуговая программа, посвященная Дню распространения информации об аутизме |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение ежегодного конкурса "Лучший по профессии" в группах слесарей с привлечением детей-инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение мероприятий в рамках Московской областной акции "Здоровье - твое богатство!" с привлечением детей-инвалидов и несовершеннолетних с ОВЗ |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение ежегодного конкурса "Лучший по профессии" в группах поваров с привлечением детей-инвалидов и несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение цикла муниципальных, межмуниципальных и региональных семинаров для педагогической общественности по вопросам совершенствования технологий комплексного психолого-медико-социального сопровождения воспитания, обучения и социализации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  |  | сентябрь 2021г., февраль 2022г., сентябрь 2022г., февраль 2023г., сентябрь 2023г. |
| 3. | Цикл вебинаров для педагогов по вопросам организации работы совершенствования технологий комплексного психолого-медико-социального сопровождения воспитания, обучения и социализации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  |  | по отдельному плану и тематике, в течение всего срока реализации основного этапа проекта, не реже 1 раза в 2 месяца |
| 4. | Проведение профилактических тематических акций для ученической общественности, направленных на формирование толерантного и эмпатического отношения к детям-инвалидам |  |  |  | в течение всего срока реализации основного этапа проекта по отдельному плану |
| 5. | Проведение конкурсов социальной рекламы с привлечением ученической общественности общеобразовательных учреждений системы образования городского округа Красногорск и созданием видеосюжетов, пропагандирующих идеи инклюзивного образования, права инвалидов и позитивное отношение к людям с ментальными нарушениями |  |  |  | в течение всего срока реализации основного этапа проекта по отдельному плану |
| 6. | Проведение просветительских и профилактических акций «Доброе сердце», «День добрых дел» и др. с привлечением ученической общественности общеобразовательных организаций системы образования городского округа Красногорск |  |  |  | в течение всего срока реализации основного этапа проекта по отдельному плану |
| 7. | Проведение тематических семинаров, круглых столов, мастер-классов, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки для педагогической общественности в сфере сопровождения детей-инвалидов на основании договоров о научно-методическом сотрудничестве с ГБОУ ВО МО «МГОУ»; ФГБОУ ВО «РГСУ»; ФГБОУ ВО «МГППУ»; ФГБОУ ВО «МГЛУ» |  |  |  | по отдельному плану, по мере комплектования групп, но не менее 1 группы обучающихся в календарному году (25чел. в год) |
| 8. | Организация деятельности школы компетентных родителей, проведение мероприятий, направленных на формирование эффективной коммуникации семьи, воспитывающей ребенка-инвалида и общества |  |  |  | сентябрь 2021г. – ноябрь 2023г. |
| 9. | Подготовка и проведение межмуниципального и регионального этапов форума и фестиваля творческих достижений учащихся с ОВЗ «Царство детских сердец»: - Форум проводится в течение 3 дней и заканчивается гала-концертом фестиваля «Царство детских сердец» - В первый день форума проходит пленарное заседание, посвященное решению проблем детства (образование, социальная защита, здравоохранение, общественные организации) и работают дискуссионные площадки для специалистов в сфере сопровождения детей-инвалидов и несовершеннолетних с ОВЗ в Московской области. - Во второй день работают мастер-классы для специалистов и педагогов, родительской общественности по развитию системы коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ и инклюзивной модели образования в Московской области. - В третий день проводим гала-концерт фестиваля «Царство детских сердец» и награждение участников фестиваля. Номинации фестиваля «Царство детских сердец» (декоративно-прикладное искусство; изобразительная деятельность; театрализованная постановка; эстрадный номер; ораторское искусство; (стихотворение, басня); социальная реклама. Уровень; реализация; срок проведения. Зональный уровень; осуществляется отбор полуфиналистов по каждой номинации фестиваля для представления на полуфинал (1 команда от 1 зоны); сентябрь-октябрь. Полуфинал; происходит отбор 3 финалистов по каждой номинации для участия в гала-концерте; ноябрь. Финал; Гала-концерт в 3 день форума; 3 день форума. | декабрь 2021г., декабрь 2022г., ноябрь 2023г. |
| 10. | Проведение тематических профилактических и просветительских мероприятий, в рамках: Международного дня инвалидов (03 декабря), Дня защиты детей (01 июня), Дня людей с синдромом Дауна (21 марта), Дня белой трости (13 ноября), Дня слепых (30 сентября), Дня распространения информации об аутизме (02 апреля), Международного дня редких заболеваний (28 февраля) и др. |  |  |  | ежегодно, по отдельному графику, в соответствии с датами |
| 11. | # Участие в региональных смотрах-конкурсах художественной самодеятельности среди обучающихся, воспитанников специальных (коррекционных) образовательных учреждений Московской области |  |  |  | ежегодно, в соответствии с планом работы Министерства образования Московской области |
| 12. | Участие детей-инвалидов в муниципальных и региональных конкурсах для лиц с ментальными нарушениями, подача документов на соискание стипендии Губернатора Московской области для детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ |  |  |  | ежегодно, в соответствии с планом работы Правительства Московской области |
| 13. | Диссеминация специальных индивидуальных программ развития детей-инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями развития на основе АООП |  |  |  | сентябрь 2021г. – ноябрь 2023г. |
| 14. | Диссеминация программ психолого-педагогического сопровождения и профориентации детей-инвалидов, проживающих в приемных и замещающих семьях |  |  |  | сентябрь 2021г. – ноябрь 2023г. |
| 15. | ## Разработка, апробация и внедрение в учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процесс развивающих, коррекционно-развивающих, профилактических и просветительских программ. Участие во Всероссийском конкурсе лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде |  |  |  | ежегодно, по отдельному плану, в соответствии с планом работы Федерации психологов образования России |
| 16. | Издание учебно-методического сборника адаптированных профессиональных общеобразовательных и дополнительных программ по работе с детьми-инвалидами и лицами с разными типами ОВЗ. |  |  |  | август 2022г. |
| 17. | Создание городского интернет-портала помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и лицам с разными типами ОВЗ, развития системы адресной помощи таким семьям. |  |  |  | сентябрь 2022г. |
| 18. | Проведение цикла вебинаров о достижениях проекта, анализа инклюзивной практики и формирования основ толерантного и эмпатического отношения к детям-инвалидам в обществе. |  |  |  | по отдельному плану и тематике, в течение всего срока реализации этапа диссеминации, не реже 1 раза в 2 месяца |
| 19. | ## Издание научно-популярного журнала с публикацией идей волонтерства, помощи детям и семье и др. |  |  |  | сентябрь 2023г. |
| 20. | Проведение итоговой научно-практической конференции для родительской и педагогической общественности по итогам реализации инновационного образовательного проекта «Модель комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучения, воспитания и развития лиц с ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 0 до 23 лет с позиций междисциплинарного подхода «Инклюзия – 2.0. Точка роста»» |  |  |  | октябрь 2023г. |
| 21. | Разработка и распространение буклетов просветительской и профилактической направленности, пропагандирующих идеи инклюзивного образования и изменение отношения педагогической, родительской и ученической общественности к людям с инвалидностью, развитие толерантного и эмпатического отношения к ним |  |  |  | сентябрь 2019г. – декабрь 2022г. |
| 22. | Фото и видео фиксация мероприятий проекта с целью дальнейшего обобщения и диссеминации опыта, создание информационно-аналитических материалов с размещением их на официальном сайте МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» |  |  |  | сентябрь 2019г. – декабрь 2022г. |